приложение 10

Информация о ходе исполнения в 2025 году Плана мероприятий
по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030 года

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030 года утвержден распоряжением Правительства Республики Карелия от 29 декабря 2018 года № 900р-П (далее – План).

Реализация мероприятий Плана осуществляется в рамках 7 равнозначных и взаимосвязанных стратегических направлений, ориентированных на формирование человеческого потенциала, создание новых стимулов жить и работать в Карелии. Часть мероприятий реализуется на муниципальном уровне.

Система стратегических направлений увязывается с 7 долгосрочными стратегическими целями и направлена на создание условий для комплексного развития человеческого потенциала и закрепления населения в республике через обеспечение базовых потребностей в образовании, здравоохранении, инфраструктуре, благоприятной окружающей среде, рабочих местах, в том числе высококвалифицированных, сопутствующее развитие сферы услуг и институтов.

I. Реализация стратегического направления «Инфраструктура для жизни» направлена на совершенствование транспортной, инженерной, жилищно-коммунальной инфраструктуры как необходимого условия для развития экономики и социальной сферы, повышения уровня экономической связанности территории.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» по итогам ремонтных работ введено в эксплуатацию более 172 километров региональных дорог. Опережающими темпами выполнены работы 2026 года по ремонту участков автодорог в городе Петрозаводске протяженностью 11,7 километров.

Одним из наиболее значимых событий 2025 года в сфере дорожного хозяйства в Республике Карелия является завершение реконструкции моста через реку Лососинка по улице Маршала Мерецкова в городе Петрозаводске. Также в 2025 году завершены работы по строительству автомобильной дороги от улицы Чапаева с устройством парковки в районе Паровозного сквера в городе Петрозаводске.

В целях развития транспортного обслуживания и мобильности населения, повышения доступности и качества услуг всеми видами транспорта в 2025 году в аэропорту «Петрозаводск» обслужен 951 рейс, железнодорожным транспортом в пригородном сообщении организованы перевозки по 18 маршрутам в летнем графике движения поездов и 15 маршрутам – в зимнем графике. Для Петрозаводского городского округа приобретено 28 новых автобусов среднего класса.

В рамках достижения мероприятия «Развитие инфраструктуры газоснабжения Республики Карелия» в 2025 году продолжилось строительство межпоселкового газопровода от ГРС Питкяранта до 
пос. Салми. Уровень газификации республики составил 35,2%.

В 2025 году завершена реализация инвестиционного проекта по строительству крупного объекта ПС 100кВ «Гранит».

II. В рамках стратегического направления «Развитие экономики и предпринимательства» предусматривается создание новых рабочих мест, повышение инвестиционной привлекательности, проведение кластерной политики, развитие традиционных отраслей промышленности и сферы услуг, создание условий для развития новых промышленных кластеров.

В деревообрабатывающей и плитной промышленности насчитывается более 10 предприятий, выпускающих широкий спектр продукции деревообработки, в том числе пиломатериалы, ориентированно-стружечные плиты, топливные гранулы и другие виды продукции. Налоговые поступления в консолидированный бюджет Республики Карелия за 2025 год от предприятий лесопромышленного комплекса составили 2 млрд рублей.

На территории Республики Карелия по состоянию на 31 декабря 2025 года пять проектов включены в перечень приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса (ООО ДОК «Калевала», ООО «Соломенский лесозавод», АО «Сегежский ЦБК», АО «Кондопожский ЦБК», ООО «Форест-Тревел»). Общий объем инвестиций, необходимых для реализации указанных проектов составляет 19,6 млрд рублей.

В 2025 году в Кондопожском районе запущен новый щебеночный завод в рамках инвестиционного проекта, реализуемого компанией «Биоэн-трейд».

Завершено строительство первой в России цифровой верфи на АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод», основанной полностью на отечественном программном обеспечении.

ООО «Аква Фид» ввело в эксплуатацию в пос. Березовка Кондопожского района высокотехнологичное производство комбикормов для рыб.

ООО «Карельское лето» в отчетном периоде запущено производство широкой ассортиментной линейки готовой натуральной пищевой продукции на основе переработки дикорастущих и садовых ягод.

В Республике Карелия активно ведется работа по переориентации экспортных поставок, в том числе товаров несырьевого неэнергетического сектора экономики и продукции высоких переделов. Ведущие позиции в экспорте занимают древесина и целлюлозно-бумажные изделия (86,6%), продовольственные товары (9,0%).

В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в республике внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0.

III. Стратегическое направление «Развитие туризма и индустрии гостеприимства» предусматривает сохранение культурного и исторического наследия Республики Карелия и создание современной индустрии гостеприимства, что приведет к увеличению туристической привлекательности Республики Карелия, росту туристического потока, созданию новых объектов туристического показа, развитию Карелии как одного из ведущих туристических направлений в Российской Федерации.

По оперативным данным Росстата, количество поездок в Республику Карелия в 2025 году, составило 1 440,8 тыс. человек.

По состоянию на 1 января 2026 года в Республике Карелия аттестовано 320 человек, предоставляющих экскурсионные услуги.

В рамках популяризации туристских ресурсов Республика Карелия приняла участие в V международном туристическом форуме «Путешествуй!», в международной выставке-форуме «Интурмаркет.Зима». Оказана помощь в организации и съемках телевизионных программ: «Поехали» (АО «Первый канал»), «Неограниченные возможности» (АО «НТВ»), «Свой среди чужих» (ОАО «Моя планета»), реалити-шоу «Цивилизация» (АНО «ИРИ», ООО «Альфа-Омега Медиа»), «Портрет региона: Республика Карелия» (АО «РБК»), «Движение вверх» (ВГТРК Карелия).

В целях продвижения и популяризации туристских продуктов государственным бюджетным учреждением «Информационный туристский центр Республики Карелия» на туристическом портале «Легендарная Карелия» размещаются актуальные сезонные предложения туроператоров.

В 2025 году завершены работы по строительству визит-центра «Беломорские петроглифы». Количество посетителей археологического комплекса «Беломорские петроглифы» в отчетном периоде составило 30 244 человека.

Беломорские петроглифы – это серьезная точка притяжения как для туристов, так и для частных инвесторов.

IV. Стратегическое направление «Устойчивое пространственное развитие» направлено на реализацию уникального пространственного потенциала республики.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2025 года № 3014-р утвержден долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Кемско-Беломорской агломерации на период до 2035 года. Комплексный план предусматривает модернизацию и строительство необходимой транспортной, автодорожной, социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Планируется привлечь инвесторов для проектов в сфере туризма, логистики и освоения месторождений блочного камня для переработки щебня.

Приоритетные мероприятия: реконструкция автомобильных дорог, капитальный ремонт образовательных учреждений и домов культуры, реконструкция стадиона, строительство сетей водоотведения в г. Кеми и водоснабжения в пос. Рабочеостровске и другие проекты. Реализация мероприятий запланирована с 2026 года.

15 августа 2025 год утвержден План социально-экономического развития Муезерского муниципального округа до 2030 года с учетом включения округа в Перечень геостратегических территорий Российской Федерации. В план включены мероприятия, направленные на комплексное развитие округа: благоустройство, реконструкция дорог, объектов спорта, образования и здравоохранения, а также привлечение потенциальных инвесторов.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года 
№ 473-ФЗ «О территориях опережающего развития в Российской Федерации» на территории Республики Карелия созданы 3 территории опережающего развития (далее – ТОР): «Надвоицы», «Кондопога», «Костомукша».

В настоящее время на территории Республики Карелия зарегистрировано 15 резидентов ТОР. Общий объем инвестиций по проектам резидентов составляет порядка 12,6 млрд рублей. Создано 877 новых рабочих мест.

V. В рамках стратегического направления «Повышение экологической устойчивости и безопасности» предусматривается внедрение системы ценностей устойчивого развития, зеленой экономики, в том числе внедрение зеленых технологий в промышленность, переход к устойчивому лесопользованию, внедрение технологий возобновляемой энергетики. Это позволит улучшить качество жизни, увеличить ее продолжительность за счет решения экологических проблем.

В 2025 году на территории республики проведено 81 мероприятие по очистке берегов водных объектов от бытового мусора и древесного хлама в рамках Всероссийской акции «Вода России», очищено более 50 прибрежных полос водных объектов, убрано 455 куб.м мусора и древесного хлама .

В Сегежском муниципальном округе в рамках проекта «Чистая Арктика» в 2025 году проведены мероприятия на братском мемориале 
на км 59 автомобильной дороги Кочкома-Реболы, общее количество участников составило более 2,0 тыс. человек.

В целях реализации мероприятия «Стимулирование развития городского электротранспорта» в г. Петрозаводске ПМУП «Городской транспорт» совместно с Управлением труда и занятости Республики Карелия, Петрозаводским автотранспортным техникумом в 2025 году обучено по программе «Водитель троллейбуса» 11 соискателей. Продолжена модернизация троллейбусного сообщения. Запущены измененные в части увеличения охвата дополнительных районов маршруты № 4, 7. Благодаря завершению реконструкции Лобановского моста стал возможным возврат на прежний путь следования маршрутов № 3, 6. Маршрут № 3 продлен до ул. Кемской.

VI. Стратегическое направление «Человеческий капитал и социальная сфера» направлено на развитие науки и образования, здравоохранения, социальную поддержку людей. Преумножение человеческого потенциала – самая большая задача, необходимое условие для удержания населения, решения задач в области промышленного развития.

В 2025/26 учебном году в Республике Карелия образовательную деятельность в сфере дополнительного образования детей и взрослых в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности осуществляют 377 организаций.

В республике работает Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, деятельность которого осуществляется по направлениям: наука, искусство, спорт. Общий охват обучающихся образовательными программами и мероприятиями центра в 2025 году составил более 7 тыс. человек.

На базе ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» функционирует Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, обеспечена возможность непрерывного профессионального развития для 100% педагогических работников.

На базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Петрозаводский автотранспортный техникум» функционирует Центр опережающей профессиональной подготовки, деятельность которого направлена на эффективную подготовку кадров, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по востребованным профессиям и специальностям с учетом стратегии социально-экономического развития региона. По итогам 2025 года численность граждан, охваченных деятельностью Центра опережающей профессиональной подготовки, составила 53 022 человека.

С сентября 2025 года начал работу кластер «КарьерА» на базе ГБПОУ Республики Карелия «Костомукшский политехнический колледж», специализирующийся на горнодобывающей отрасли.

Основными задачами в сфере здравоохранения в 2025 году являлись реализация региональных составляющих национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», продолжение строительных работ и работ по реконструкции объектов здравоохранения в рамках федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 9 июня 2015 года № 570, совершенствование и укрепление системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, усиление контроля за качеством оказания медицинской помощи.

В Республике Карелия осуществляется территориальное планирование системы здравоохранения с целью обеспечения доступности медицинской помощи населению, независимо от административно-территориального деления и места проживания гражданина. При размещении объектов здравоохранения на территории Республики Карелия учитывается плотность и возрастной состав населения, состояние транспортной инфраструктуры в той или иной местности (пешеходная и транспортная доступность), система расселения.

Оказание первичной медико-санитарной помощи на территории Республики Карелия осуществляют 6 городских поликлиник г. Петрозаводска; Прионежский филиал ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова», врачебная амбулатория дер. Толвуя Медвежьегорского муниципального округа; 14 центральных районных больниц, включая 2 межрайонные больницы, 52 врачебные амбулатории и 151 фельдшерско-акушерский пункт; республиканские медицинские организации и диспансеры.

Для оказания первичной медицинской помощи жителям сельских населенных пунктов в районах республики организована выездная работа, функционирует 23 мобильных медицинских комплекса, из них 15 – передвижные ФАП. В населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек в целях оказания первой помощи созданы 108 домовых хозяйств, которые оснащены укладками и памятками по оказанию первой помощи, средствами связи (по возможности).

В рамках мероприятия «Развитие культурного и духовного потенциала» в 2025 году число посещений культурных мероприятий в республиканских организациях культуры составило 1715,03 тыс. единиц. Рост востребованности к базовому 2019 году составил 51%.

VII. Стратегической целью направления «Эффективное управление: инструменты реализации» является создание современной системы управления развитием, внедрение передовых практик общественного участия, новых инструментов налоговой, бюджетной и инвестиционной политики.

По итогам мониторинга, проведенного Министерством экономического развития Республики Карелия в 2025 году посредством систематической оценки реализации его элементов в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 сентября 2021 года № 591 «О системе поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах Российской Федерации («Региональный инвестиционный стандарт»)», подтверждено внедрение «Регионального инвестиционного стандарта» в республике.

Направленность на поддержание экономически оправданного уровня налоговой нагрузки, привлечение инвестиций и сохранение условий льготного налогообложения для инвесторов является приоритетной задачей региональной налоговой политики. В целях сохранения благоприятного налогового климата в Республике Карелия для организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность, включая резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, участников региональных инвестиционных проектов и специальных инвестиционных контрактов, а также резидентов Арктической зоны Российской Федерации, сохранено действие всех ранее установленных налоговых преференций по налогу на прибыль, налогу на имущество организаций и налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

В 2025 году в республике приняты решения, направленные на совершенствование механизмов государственной поддержки инвестиционной деятельности в рамках полномочий, предоставленных Налоговым кодексом Российской Федерации. Принятые в рамках налогового регулирования меры направлены на перспективное инвестиционное развитие Республики Карелия и, соответственно, на перспективный рост доходов бюджета.

По итогам реализации мероприятия «Увеличение доли нецелевой финансовой помощи в объеме межбюджетных трансфертов местным бюджетам (без учета субвенций)» объем нецелевых межбюджетных трансфертов в форме дотаций и иных межбюджетных трансфертов поощрительного характера из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований в 2025 году составил 1,2 млрд рублей или 9,1% в общем объеме межбюджетных трансфертов местным бюджетам без учета субвенций.